**KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI**

**Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*Türü alanında Mevzuat, Stratejik Plan, Eylem Planı, Proje, Prosedür vb. çalışma adının nereden geldiği belirtilmelidir.Tablo doldurulurken; İlgili yıl içerisinde yapılacak işler “Çalışma Adı” alanında belirtilir. İşin tamamlanacağı ayın bulunduğu kutucuk koyu mavi (Kırmızı:47 Yeşil:84 Mavi:150) renge boyanır. İş önceki aylarda çalışma yapılmasını gerektiriyorsa önceki aylar açık mavi (Kırmızı:189 Yeşil:214 Mavi:238) renge boyanır.Öngörülende; işin planlanma süreci, Gerçekleştirilende ise iş tamamlanma süreci belirtilmeli, Sonuç bölümünde de işin son durumu belirtilmelidir (Bitti, Devam vb.). İşin gerçekleştirileceği tarih belli ise kutu içerisine ilgili tarih yazılır. | **Ocak 2020** | **Şubat 2020** | **Mart 2020** | **Nisan 2020** | **Mayıs 2020** | **Haziran 2020** | **Temmuz 2020** | **Ağustos 2020** | **Eylül 2020** | **Ekim 2020** | **Kasım 2020** | **Aralık 2020** | **Ocak 2021** | **SONUÇ** |
| **Türü\*** | **Çalışma Adı** |  | **DURUM** |
| Stratejik Plan | İlimizdeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin HIMSS Q-EMRAM modeline göre dijital hastane seviye-6 belgesinin alınması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan | Afşin Devlet Hastanesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesinin HIMSS EMRAM modeline göre dijital hastane seviye-6 belgesinin alınması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan | HIMSS EMRAM modeline göre dijital hastane seviye-6 belgesine sahip Çağlayancerit, Andırın ve Türkoğlu Devlet Hastanelerinde dijital hastane süreçlerinin iyileştirilerek HIMSS Seviye 7 için hazırlıkların tamamlanması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevzuat | İl geneli tüm kurumlarımızdaki personellere yüz yüze veya uzaktan eğitim metoduyla Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimlerinin verilmesi | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevzuat | İl geneli tüm kurumlarımızda Bakanlığımız Bilgi Güvenliği Politikalarına uyum çalışmalarının sürdürülmesi ve tamamlanması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje | İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda yer alan donanım envanterinin online ortamda oluşturulması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevzuat | İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda yer alan bilgisayarların kurulan merkezi aktif dizin (domain) yapısına geçirilmesi | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevzuat | İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda yer alan bilgisayarlara merkezi anti virüs uygulamasının kurulmasının sağlanması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**Mahmut Hakkı MESTANOĞLUBirim Personeli / Memur | **KONTROL EDEN**Özkan KÖŞKERUzman | **ONAYLAYAN**İbrahim PALABIYIKDestek Hizmetleri Başkanı |

**KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI**

**Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*Türü alanında Mevzuat, Stratejik Plan, Eylem Planı, Proje, Prosedür vb. çalışma adının nereden geldiği belirtilmelidir.Tablo doldurulurken; İlgili yıl içerisinde yapılacak işler “Çalışma Adı” alanında belirtilir. İşin tamamlanacağı ayın bulunduğu kutucuk koyu mavi (Kırmızı:47 Yeşil:84 Mavi:150) renge boyanır. İş önceki aylarda çalışma yapılmasını gerektiriyorsa önceki aylar açık mavi (Kırmızı:189 Yeşil:214 Mavi:238) renge boyanır.Öngörülende; işin planlanma süreci, Gerçekleştirilende ise iş tamamlanma süreci belirtilmeli, Sonuç bölümünde de işin son durumu belirtilmelidir (Bitti, Devam vb.). İşin gerçekleştirileceği tarih belli ise kutu içerisine ilgili tarih yazılır. | **Ocak 2020** | **Şubat 2020** | **Mart 2020** | **Nisan 2020** | **Mayıs 2020** | **Haziran 2020** | **Temmuz 2020** | **Ağustos 2020** | **Eylül 2020** | **Ekim 2020** | **Kasım 2020** | **Aralık 2020** | **Ocak 2021** | **SONUÇ** |
| **Türü\*** | **Çalışma Adı** |  | **DURUM** |
| Proje | Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde merkezi HBYS ve PACS veri tabanı sunucusunun temin edilerek kurulması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje | Merkezi web tabanlı HBYS veri tabanına Ekinözü ve Nurhak İlçe Entegre Devlet Hastanelerinin taşınması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje | Merkezi web tabanlı HBYS veri tabanına İl Sağlık Müdürlüğü ve Merkez Laboratuvarı ile İlçe Sağlık Müdürlüklerinin taşınması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje | Merkezi web tabanlı HBYS veri tabanına Çağlayancerit ve Andırın Devlet Hastanelerinin taşınması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje | İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen web tabanlı Bilgi ve İletişim Platformunda yazılımsal iyileştirmeler yapılarak yeni bir sunucuya taşınması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje | İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen web tabanlı Bilgi ve İletişim Platformunda arıza ve talep takip modülünün aktif edilmesi | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevzuat | Sağlık Bilişim Ağı dışında kalan Afşin Devlet Hastanesi Diş Ek Hizmet Binasının SBA kapsamına dâhil edilmesi | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje | 1.2.ve 3. Basamak sağlık tesislerinden online veri toplanmasına yönelik çalışmalar yapılması | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevzuat | İlde çalışan tüm sağlık personelinin sağlık bilgi sistemleri ve bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi | ÖNGÖRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devam |
| GERÇ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**Mahmut Hakkı MESTANOĞLUBirim Personeli / Memur | **KONTROL EDEN**Özkan KÖŞKERUzman | **ONAYLAYAN**İbrahim PALABIYIKDestek Hizmetleri Başkanı |